## Luca Morelli
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06 | Stesura primi capitolo RAD | Stesura primi due capitoli del RAD |  | 1
2021-11-07 | Activity Diagram del sistema proposto |  |  | 1
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11 | Scenari requisiti e usecase | scenari requisiti e use case |  | 30 min
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-16 | Usecase Diagrams | Usecase Diagrams |  | 30 min
2021-11-17 | Progettazione Wireframes ed Entity Diagram | Wireframes ed Entity Diagram | Entity Diagram con Marco Palmisciano e Giuseppe Ragosta | 2
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24 | Revisione lavoro RAD |  |  | 30 min
2021-11-25 | Progettazione Sequence e Statechart Diagram | Sequence e Statechart Diagram |  | 1.30 min
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-03 | Revisone SDD | Revisione primi 2 capitli dell'SDD |  | 15 min
2021-12-04 | Stesura capitolo 3 SDD | Stesura capitolo 3 SDD |  | 1
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08 | Stesura punto 4 SDD | Stesura punto 4 SDD |  | 1. 45 min
2021-12-09
2021-12-10 | Test Case | Test Case |  | 1
2021-12-11
2021-12-12 | Revisione lavoro SDD | SDD |  | 15 min
2021-12-13 | Revisione lavoro TCS | TCS |  | 30 min
2021-12-14 | Revisione documento TCS | Revisione documenti | Revisione documenti | 30 min
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 | definizione design pattern | stesura ODD | stesura ODD con Alessia Amato e Antonio Giordano | 2
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-23 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2021-12-27 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2021-12-28
2021-12-29 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-30 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-31 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2022-01-03 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2022-01-04 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2022-01-05 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-06 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-07 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-08 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-09 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-10
2022-01-11 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-12 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-13 | Testing di sistema | testing di sistema | supporto al testing di sistema con Antonio Giordano, Alfonso Maddaloni, Alessia Amato | 1
2022-01-14
2022-01-15 | Revisione e correzione TP | Revisione e correzione TP | Revisione e correzione TP | 1
2022-01-15 | Testing di sistema | testing di sistema | supporto al testing di sistema con Antonio Giordano, Alfonso Maddaloni, Alessia Amato | 1
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19 | Revisione e correzione TIR/TSR/TP | Revisione e correzione TIR/TSR/TP | Revisione e correzione TIR/TSR/TP | 2:30
2022-01-20 | Definizione design pattern utilizzati | Definizione design pattern | Definizione design pattern | 1
2022-01-21 | Revisione e correzione ODL e PDL | Revisione e correzione TP | Revisione e correzione TP | 1
2022-01-21 | Revisione e correzione ODL e PDL | Revisione e correzione TCS | Revisione e correzione TCS | 1
2022-01-21 | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzzione dei manuali MDI/MU | 30 min
2022-01-22 | Revisione e correzione ODD | Revisione e correzione ODD | Revisione e correzione ODD con Alfonso Maddaloni | 1
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12

## Alfonso Maddaloni
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08
2021-11-09 | RAD scenari, requisiti funzionali |  |  | 1
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13 | RAD modello dei casi d'uso |  |  | 1
2021-11-14
2021-11-15 |  |  |  | 1
2021-11-16 | RAD object diagram + use case diagrams
2021-11-17
2021-11-18 | RAD progettazione wireframes |  |  | 0:30
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21 | RAD object diagram + use case diagrams |  | revisione lavoro | 0:30
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD sequence diagram |  |  | 0:30
2021-11-27 | RAD statechart diagram |  |  | 0:30
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01 | RAD use case diagrams |  | rielaborazione e correzione di tutti gli use case diagrams | 0:30
2021-12-02 | RAD user story |  |  | 0:30
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07 | SDD Controllo flusso globale |  |  | 1
2021-12-08 | SDD Revisione documento |  |  | 1
2021-12-09
2021-12-10 | TCS |  |  | 1:30
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | TCS Revisione |  |  | 0:30
2021-12-14 | Revisione documento TCS | Revisione documenti | Revisione documento TCS | 0:30
2021-12-14 | SDD Revisione |  | revisione e correzione | 1:30
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19 | Revisione ODD | revisione ODD | revisione ODD | 1
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 1
2021-12-23 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 1
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27
2021-12-28 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 2
2021-12-29 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 2
2021-12-30 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 3
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 3
2022-01-03 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 4
2022-01-04
2022-01-05 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-06 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-07 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-08 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-09 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-10
2022-01-11 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-12 | Implementazione codice front-end con back-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 2
2022-01-13 | Revisione e correzione TP | Revisione e correzione TP | Revisione e correzione TP | 2
2022-01-13 | Testing di sistema | testing di sistema | supporto al testing di sistema con Antonio Giordano, Luca Morelli, Alessia Amato | 1
2022-01-14
2022-01-15 | Testing di sistema | testing di sistema | supporto al testing di sistema con Antonio Giordano, Luca Morelli, Alessia Amato | 1
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19 | Revisione e correzione TIR/TSR | Revisione e correzione TIR/TSR | Revisione e correzione TIR/TSR | 1
2022-01-20 | Definizione "installazione DB" | stesura MDI | stesura MDI | 1
2022-01-21 | Correzione e aggiunta immagini MU | Correzione e aggiunta immagini MU | Correzione e aggiunta immagini MU | 0:45
2022-01-22 | Revisione e correzione ODD | Revisione e correzione ODD | Revisione e correzione ODD con Luca Morelli | 1
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12

## Antonio Giordano
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08
2021-11-09 | RAD scenari, requisiti funzionali |  |  | 1
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13 | RAD modello dei casi d'uso |  |  | 1
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-16 | RAD object diagram + use case diagrams |  |  | 1
2021-11-17
2021-11-18 | RAD progettazione wireframes |  |  | 00:30
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21 | RAD object diagram + use case diagrams |  | revisione lavoro | 0:30
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30 | RAD revisione use case diagram |  | revisione lavoro | 1:00
2021-12-01
2021-12-02 | RAD user story |  |  | 00:30
2021-12-03
2021-12-04 | Revisione generale SDD |  |  | 1:30
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09 | SDD Condizioni limite |  |  | 1:00
2021-12-10 | TCS |  |  | 1:00
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 | definizione design pattern | stesura ODD | stesura ODD con Alessia Amato e Luca Morelli | 3
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-23 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2021-12-27 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2021-12-28
2021-12-29 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-30 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 1
2021-12-31 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-03 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-04 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Luca Morelli | 2
2022-01-05 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 2
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 2
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13 | Testing di sistema | testing di sistema | testing di sistema con Luca Morelli, Alfonso Maddaloni, Alessia Amato | 2
2022-01-14
2022-01-15 | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | 2
2022-01-15 | Testing di sistema | testing di sistema | testing di sistema con Luca Morelli, Alfonso Maddaloni, Alessia Amato | 2
2022-01-16 | Testing di sistema | testing di sistema | testing di sistema | 2
2022-01-17 | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | 2
2022-01-18 | testing di sistema | testing di sistema | testing di sistema | 2
2022-01-19 | revisione TP | revisione TP | revisione TP | 1
2022-01-19 | compilazione paragrafo TSR e revisione | compilazione paragrafo TSR e revisione | compilazione paragrafo TSR e revisione | 4
2022-01-19 | Revisione e correzione TIR/TSR | Revisione e correzione TIR/TSR | Revisione e correzione TIR/TSR | 1
2022-01-20
2022-01-21 | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzzione dei manuali MDI/MU | 1
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12

## Alessia Amato
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06 | Stesura primi capitolo RAD | Stesura primi due capitoli del RAD |  | 1
2021-11-07 | Revisione paragrafo del sistema proposto | Sistema proposto |  | 0:30
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10 | Scenari requisiti e use case | Scenari requisiti e use case |  | 1
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14 | Scenari requisiti e use case | Scenari requisiti e use case |  | 1
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18 | Object diagram e use case diagram | Object diagram e use case diagram |  | 1
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21 | Use case diagram globale | Use case diagram globale |  | 0:30
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24 | Revisione documento RAD | Revisione RAD |  |  | 0:30
2021-11-25 | Progettazione Sequence Diagram | Sequence diagram |  | 1
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28 | Progettazione Statechart Diagram | Statechart diagram |  | 1
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02 | User stories | User stories |  | 0:15
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09 | Condizioni limite | Condizioni limite |  | 1:15
2021-12-10 | Test case | Test case |  | 1
2021-12-11
2021-12-12 | Revisione documento SDD | Revisione SDD |  | 1
2022-01-13 | Revisione e correzione TP | Revisione e correzione TP | Revisione e correzione TP | 2
2021-12-13 | Revisione documento TCS | Revisione documento TCS |  | 00:30
2021-12-14 | Revisione generale |  | revisione e correzione | 2
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 | definizione design pattern | stesura ODD | stesura ODD con Luca Morelli e Antonio Giordano | 2
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 1
2021-12-23 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 1
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27
2021-12-28 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 2
2021-12-29 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alessia Amato | 2
2021-12-30 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 3
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 3
2022-01-03 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Alfonso Maddaloni | 4
2022-01-04
2022-01-05 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08 | implementazione codice front-end | implementazione del codice | pair programming con Antonio Giordano | 2
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13 | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | 4
2022-01-13 | Testing di sistema | testing di sistema | testing di sistema con Luca Morelli, Alfonso Maddaloni, Antonio Giordano | 2
2022-01-14
2022-01-15 | Testing di sistema | testing di sistema | testing di sistema con Luca Morelli, Alfonso Maddaloni, Antonio Giordano | 2
2022-01-16 | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | 1
2022-01-17 | Testing di sistema | testing di sistema | testing di sistema | 2
2022-01-18
2022-01-19 | Revisione e correzione TIR/TSR | Revisione e correzione TIR/TSR | Revisione e correzione TIR/TSR | 2
2022-01-20 | Definizione "installazione applicazione" | stesura MDI | stesura MDI | 1:15
2022-01-20 | Introduzione ospite | stesura MU | stesura MU | 1
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12

## Marco Palmisciano
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07 | scenari, requisiti funzionali |  |  | 30 minuti
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14 | Use Case Diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17 | Revisione Use Case diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-18 | Entity Diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21 | revisione
2021-11-22 |  |  |  | 30 minuti
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | sequence diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-27 | statechart diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02 | Revisione RAD |  |  | 30 minuti
2021-12-03 | Revisione RAD |  |  | 30 minuti
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06 |  |  |  | 1h 30 minuti
2021-12-07 | Stesura SDD |  |  | 1h
2021-12-08 | Stesura SDD |  |  | 2h
2021-12-09 | Revisione SDD
2021-12-10 | Test case | TCS |  | 1h
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19 | Revisione ODD | revisione ODD | revisione ODD | 1
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 2
2021-12-23 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 2
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 2
2021-12-28 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 2
2021-12-29 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 3
2021-12-30 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 2
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 2
2022-01-03 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 2
2022-01-04 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 3
2022-01-05 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Giuseppe Ragosta | 3
2022-01-06
2022-01-07 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | supporto implementativo al front-end con Marianna Vujko | 2
2022-01-08
2022-01-09 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | supporto implementativo al front-end con Marianna Vujko | 2
2022-01-10 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | supporto implementativo al front-end con Marianna Vujko | 2
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Enrique Camacho Garcia | 2:30
2022-01-15 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Enrique Camacho Garcia | 2
2022-01-16 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Giuseppe Ragosta | 2
2022-01-17 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Giuseppe Ragosta | 2
2022-01-18
2022-01-19 | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR con Giuseppe Ragosta | 1
2022-01-20
2022-01-21 | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzzione dei manuali MDI/MU | 30 min
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12

## Giuseppe Ragosta
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06 | Stesura d introduzione e sistema corrente |  | + logo | 30 minuti
2021-11-07 | scenari, requisiti funzionali |  |  | 30 minuti
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14 | Use Case Diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-15
2021-11-16 | Tabella degli oggetti |  |  | 1
2021-11-17 | Entity Diagram |  | con Luca Morelli e Marco Palmisciano | 1
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21 | revisione |  |  | 30 minuti
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | sequence diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-27 | statechart diagram |  |  | 30 minuti
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01 | Stesura di introduzione e architettura corrente |  | con Marco Palmisciano ed Enrique Camacho Garcìa | 1
2021-12-02 | User stories |  |  | 30 minuti
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05 | Continuo SDD paragrafo 3.3 |  |  | 1
2021-12-06
2021-12-07 | Continuo SDD paragrafo 3.6 |  | con Alfonso Maddaloni | 30 minuti
2021-12-08
2021-12-09 | Introduzione TCS Document |  |  | 20 minuti
2021-12-10 | Test Cases |  |  | 1
2021-12-11
2021-12-12 | Revisione stili |  |  | 30 minuti
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17 | Stesura paragrafo "class diagram" | stesura ODD | stesura ODD | 1
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 2
2021-12-23 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 2
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 2
2021-12-28 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 2
2021-12-29 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 3
2021-12-30 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 2
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 2
2022-01-03 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 2
2022-01-04 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 3
2022-01-05 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marco Palmisciano | 3
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Marianna Vujko | 2
2022-01-15 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Marianna Vujko | 2
2022-01-16 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Marco Palmisciano | 3
2022-01-17 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Marco Palmisciano | 3
2022-01-18 | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | 2
2022-01-19 | revisione TP | revisione TP | revisione TP | 0:30
2022-01-19 | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | 1
2022-01-20 | Glossario e revisione | stesura MDI | stesura MDI | 0:30
2022-01-20 | Introduzione ospite | stesura MU | stesura MU | 1
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12

## Enrique Camacho Garcìa
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07 | Requisiti funzionali, scenari | RAD |  | 1
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14 | Use case diagram | RAD |  | 1
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-27 | Sequence diagram | RAD |  | 1
2021-11-28 | Statechart diagram | RAD |  | 1
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01 | Stesura di introduzione e architettura corrente | SDD | con Marco Palmisciano ed Giuseppe Ragosta | 1
2021-12-02
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05 | User stories | RAD |  | 1
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-11 | Test Cases | Test Cases |  | 1
2021-12-12 | Revisione SDD | SDD |  | 01:30
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15 | stesura paragrafo "Packages" | stesura ODD | stesura ODD | 4
2021-12-16 | stesura paragrafo "Interfaccia delel classi" | stesura ODD | stesura ODD | 4
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2021-12-23 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2021-12-27 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2021-12-28 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2021-12-29 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2021-12-30 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 2
2022-01-03 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Marianna Vujko | 1
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Marco Palmisciano | 2
2022-01-15 | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | 2
2022-01-15 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Marco Palmisciano | 1
2022-01-16 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Marianna Vujko | 1
2022-01-17 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Marianna Vujko | 2
2022-01-18 | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | compilazione paragrafo TSR | 2
2022-01-19 | revisione TP/TIR | revisione TP/TIR | revisione TP/TIR | 1
2022-01-20 | introduzione prerequisiti per l'installazione e test del progetto | stesura MDI | stesura MDI | 2
2022-01-20 | utente autenticato, partecipante, fondatore | stesura MU | stesura MU | 2
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12

## Marianna Vujko
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore lavoro | Ore escluse dal budget | Validazione del PM | Ore di lavoro validate
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06 | Stesura primi capitolo RAD | Stesura primi due capitoli del RAD |  | 30 min
2021-11-07 | Activity Diagram del sistema proposto |  |  | 30 min
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14 | Scenari requisiti e usecase | scenari requisiti e use case |  | 1
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17 | Progettazione Wireframes + Usecase diagram | Wireframes + Use case diagrams |  | 1
2021-11-18 | Object Diagram | Object Diagram |  | 1
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | Revisione Wireframes | Wireframes |  | 1
2021-11-23
2021-11-24 | Revisione lavoro RAD |  |  |  | 30 min
2021-11-25 | Progettazione Sequence Diagram | Sequence Diagram |  | 30 min
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28 | Progettazione Statechart Diagram | Statechart Diagram |  | 30 min
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02 | Revisione RAD |  |  |  | 1
2021-12-03 | Revisione RAD |  |  |  | 1
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08 | Servizi dei sottoinsiemi SDD 4.0 | SDD |  | 1 h 30 min
2021-12-09 | Gestione dati persistenti | SDD |  | 1
2021-12-10 | Test Case | Test Case |  | 1
2021-12-11
2021-12-12 | Gestione dati persistenti | SDD |  | 2
2021-12-13 | Revisione lavoro TCS | TCS |  | 30 min
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17 | Stesura paragrafo "class diagram" | stesura ODD | stesura ODD | 1
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21 | Setup DBMS | Setup DBMS | Setup DBMS | 2
2021-12-22 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2021-12-23 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2021-12-27 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2021-12-28 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2021-12-29 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2021-12-30 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 2
2022-01-03 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | pair programming con Enrique Camacho Garcia | 1
2022-01-04 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | implementazione del codice | 2
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | supporto implementativo al front-end con Marco Palmisciano | 2
2022-01-08
2022-01-09 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | supporto implementativo al front-end con Marco Palmisciano | 2
2022-01-10 | implementazione codice back-end | implementazione del codice | supporto implementativo al front-end con Marco Palmisciano | 2
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Giuseppe Ragosta | 2:30
2022-01-15 | testing di unità | testing di unità | testing di unità con Giuseppe Ragosta | 2
2022-01-16 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Enrique Camacho Garcia | 2
2022-01-17 | testing di integrazione | testing di integrazione | testing di integrazione con Enrique Camacho Garcia | 2
2022-01-18
2022-01-19 | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | compilazione paragrafo TIR | 1
2022-01-20
2022-01-21 | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzione MDI/MU | Revisione e correzzione dei manuali MDI/MU | 30 min
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12